REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ŠESTANOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE
(razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine)
Šestanovac, srpanj 2026.

1.  UVODNE NAPOMENE
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šestanovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine izrađen je i podnosi se sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23). Podaci se iskazuju primjenom modificiranog načela nastanka događaja u proračunskom računovodstvu.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šestanovac za prvih šest mjeseci 2026. godine Općinsko vijeće Općine Šestanovac razmotrilo je na sjednici održanoj 20. srpnja 2026. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“.
Proračun Općine Šestanovac za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, usvojen je početkom 2026. godine, a tijekom prvoga polugodišta primjenjivao se kao temeljni okvir financiranja programa, aktivnosti i projekata Općine. Uz brojčane podatke iskazane u Općem i Posebnom dijelu izvještaja, ovim se Obrazloženjem daju objašnjenja o ostvarenju prihoda i primitaka te izvršenju rashoda i izdataka, o odstupanjima u odnosu na plan, kao i o provedbi pojedinih programa i projekata u prvom polugodištu 2026. godine.
Pri tumačenju razine izvršenja potrebno je uzeti u obzir da se izvještaj odnosi na prvih šest mjeseci proračunske godine, pa je za većinu programa – osobito onih kapitalnih – dinamika realizacije koncentrirana u drugoj polovici godine, sukladno tijeku javne nabave, ishođenju dokumentacije i priljevu namjenskih sredstava.
2.  OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
2.1.  Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
Proračun Općine Šestanovac za prvo polugodište 2026. godine izvršen je kako slijedi (u eurima):
	Račun / opis
	Izvorni plan 2026.
	Izvršenje 30.6.2026.
	Indeks (%)

	6  Prihodi poslovanja
	3.348.758,02
	1.002.994,08
	29,95 %

	7  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	0,00
	1.727,19
	-

	UKUPNI PRIHODI
	3.348.758,02
	1.004.721,27
	30,00 %

	3  Rashodi poslovanja
	2.439.165,00
	750.941,46
	30,79 %

	4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
	1.295.170,00
	139.112,82
	10,74 %

	UKUPNI RASHODI
	3.734.335,00
	890.054,28
	23,83 %

	VIŠAK / MANJAK (A)
	-385.576,98
	114.666,99
	-

	8  Primici od financijske imovine i zaduživanja
	0,00
	0,00
	-

	5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
	0,00
	0,00
	-

	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (B)
	0,00
	0,00
	-

	VIŠAK POLUGODIŠTA 2026. (A + B)
	-385.576,98
	114.666,99
	

	Ukupan preneseni višak iz prethodne godine
	1.156.730,93
	771.153,95
	

	Smanjenje viška prethodne godine
	385.576,98
	0,00
	

	VIŠAK ZA PRIJENOS I RASPOREĐIVANJE
	771.153,95
	885.820,94
	


Izvor podataka: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šestanovac za razdoblje 1.1.–30.6.2026. (Opći dio – Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja).
Ukupni prihodi i primici Proračuna u prvom polugodištu 2026. godine ostvareni su u iznosu od 1.004.721,27 €, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 890.054,28 €. U okviru Računa prihoda i rashoda ostvaren je višak od 114.666,99 €, dok u Računu financiranja u promatranom razdoblju nije bilo primitaka od zaduživanja ni izdataka za otplatu zajmova.
Zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine, koji je na dan 30. lipnja 2026. iznosio 771.153,95 €, ukupan raspoloživi višak za prijenos i raspoređivanje iznosi 885.820,94 €. Time je osigurana stabilna likvidnost Općine za financiranje kapitalnih projekata čija je realizacija planirana u drugoj polovici godine.
Ukupni prihodi izvršeni su na razini 30,00 % izvornoga godišnjeg plana, a ukupni rashodi na razini 23,83 % plana. Ostvarenje prihoda na razini blizu 30 % plana odgovara ravnomjernom priljevu poreznih prihoda tijekom prvoga polugodišta, dok je niža razina izvršenja rashoda prvenstveno posljedica dinamike kapitalnih projekata koji ovise o postupcima javne nabave, ishođenju dozvola i priljevu namjenskih sredstava (pomoći i EU sredstava), s realizacijom pretežno u drugom dijelu godine.
2.2.  Obrazloženje ostvarenih prihoda
Prihodi poslovanja (skupina 6) ostvareni su u iznosu od 1.002.994,08 €, odnosno 29,95 % godišnjega plana. Struktura ostvarenih prihoda prikazana je u nastavku:
	Račun / opis
	Izvorni plan 2026.
	Izvršenje 30.6.2026.
	Indeks (%)

	61  Prihodi od poreza
	1.345.500,00
	449.565,07
	33,41 %

	63  Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
	1.207.925,00
	471.701,34
	39,05 %

	64  Prihodi od imovine
	664.520,00
	59.052,28
	8,89 %

	65  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada
	415.990,00
	6.057,22
	1,46 %

	66  Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija
	100.400,00
	540,00
	0,54 %

	68  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
	0,00
	16.078,17
	-

	6  UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA
	3.348.758,02
	1.002.994,08
	29,95 %

	7  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	0,00
	1.727,19
	-


Izvor podataka: Polugodišnji izvještaj – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.
Prihodi od poreza (skupina 61)
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 449.565,07 €, odnosno 33,41 % godišnjega plana, i predstavljaju najznačajniji izvorni prihod Općine. Najveći dio odnosi se na porez i prirez na dohodak u iznosu od 439.684,81 € (od čega porez na dohodak od nesamostalnog rada 373.150,42 € i od samostalnih djelatnosti 40.332,33 €). Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 8.302,39 €, a porezi na robu i usluge 1.577,87 €. Ostvarenje poreznih prihoda na razini trećine godišnjega plana odgovara ravnomjernom priljevu prihoda od poreza na dohodak tijekom prvoga polugodišta.
Pomoći (skupina 63)
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 471.701,34 € i čine 46,9 % ukupno ostvarenih prihoda, čime potvrđuju izraženu ovisnost Proračuna o namjenskim sredstvima viših razina vlasti i fondova Europske unije. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 281.966,78 €, a pomoći proračunu iz sredstava EU 189.734,56 €. Sredstva EU pretežno se odnose na provedbu projekta „Zaželi – osiguraj njegu u toplini svog doma“.
Prihodi od imovine (skupina 64)
Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 59.052,28 € (8,89 % plana). Prihodi od nefinancijske imovine (najam, zakup i naknade za korištenje nefinancijske imovine) iznose 59.033,44 €, dok prihodi od financijske imovine (kamate) iznose 18,84 €. Niža razina izvršenja u odnosu na godišnji plan posljedica je dinamike naplate te činjenice da se dio prihoda od korištenja imovine ostvaruje tijekom turističke sezone u drugoj polovici godine.
Prihodi od pristojbi, naknada i ostali prihodi (skupine 65, 66 i 68)
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te naknada po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.057,22 €, unutar čega komunalni doprinosi i naknade iznose 5.425,46 €. Niska razina naplaćenoga komunalnog doprinosa odraz je dinamike izdavanja rješenja i tijeka gradnje. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te donacija ostvareni su u iznosu od 540,00 €. U okviru skupine 68 evidentirani su ostali prihodi (kazne, upravne mjere i ostali nespomenuti prihodi) u iznosu od 16.078,17 €, koji izvornim planom nisu bili predviđeni. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) ostvareni su u iznosu od 1.727,19 € i odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.
2.3.  Obrazloženje izvršenih rashoda
Rashodi poslovanja (skupina 3) izvršeni su u iznosu od 750.941,46 € (30,79 % plana), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 139.112,82 € (10,74 % plana). Struktura izvršenih rashoda prikazana je u nastavku:
	Račun / opis
	Izvorni plan 2026.
	Izvršenje 30.6.2026.
	Indeks (%)

	31  Rashodi za zaposlene
	523.950,99
	247.595,93
	47,26 %

	32  Materijalni rashodi
	1.156.949,00
	267.949,20
	23,16 %

	34  Financijski rashodi
	1.050,00
	767,62
	73,11 %

	35  Subvencije
	100.400,00
	21.627,07
	21,54 %

	36  Pomoći dane unutar općeg proračuna
	42.000,00
	158.821,64
	378,15 %

	37  Naknade građanima i kućanstvima
	123.825,00
	54.180,00
	43,76 %

	38  Ostali rashodi
	490.990,00
	0,00
	0,00 %

	3  UKUPNO RASHODI POSLOVANJA
	2.439.164,99
	750.941,46
	30,79 %

	41  Nabava neproizvedene dugotrajne imovine
	20.370,00
	0,00
	0,00 %

	42  Nabava proizvedene dugotrajne imovine
	1.274.800,00
	139.112,82
	10,91 %

	4  UKUPNO NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE
	1.295.170,00
	139.112,82
	10,74 %


Izvor podataka: Polugodišnji izvještaj – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.
Rashodi za zaposlene (skupina 31)
Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 247.595,93 €, odnosno 47,26 % plana. Plaće (bruto) iznose 142.738,66 €, doprinosi na plaće 83.878,49 €, a ostali rashodi za zaposlene 20.978,78 €. Značajan udio rashoda za zaposlene odnosi se na osobe zaposlene u sklopu projekta „Zaželi“ i programa javnih radova, koje se financiraju iz namjenskih i EU sredstava.
Materijalni rashodi (skupina 32)
Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 267.949,20 € (23,16 % plana) i najznačajnija su rashodna skupina poslovanja. Najveći dio odnosi se na rashode za usluge (191.784,12 €), zatim rashode za materijal i energiju (51.897,54 €), ostale nespomenute rashode poslovanja (15.091,63 €), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (7.755,41 €) te naknade troškova zaposlenima (1.420,50 €).
Financijski rashodi, subvencije i naknade (skupine 34, 35 i 37)
Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 767,62 € i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Subvencije su izvršene u iznosu od 21.627,07 € (21,54 % plana) i u cijelosti se odnose na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima, čime se izravno potiče konkurentnost gospodarskih subjekata na području Općine. Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 54.180,00 € (43,76 % plana), u cijelosti u obliku ostalih naknada iz proračuna (stipendije, naknade za novorođenčad i pomoći obiteljima), čime Općina provodi svoje socijalne i demografske mjere.
Pomoći dane unutar općeg proračuna (skupina 36)
Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 158.821,64 €, što znatno premašuje izvorni plan te skupine. Odstupanje je posljedica evidentiranja prijenosa sredstava povezanih s provedbom projekata sufinanciranih iz EU fondova i drugih namjenskih izvora (osobito programa „Zaželi“ te ostalih projekata), koji u trenutku donošenja izvornoga plana nisu u cijelosti bili raspoređeni na ovoj poziciji. Ostali rashodi (skupina 38) u prvom polugodištu nisu izvršeni.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 139.112,82 € (10,74 % plana). Najveći dio odnosi se na građevinske objekte (421) u iznosu od 136.235,82 €, unutar kojih se ističu ulaganja u rekonstrukciju Kulturno-informativnog centra Mandušića kula te u prometnu i komunalnu infrastrukturu, dok se na postrojenja i opremu (422) odnosi 2.877,00 €. Niska razina izvršenja u odnosu na plan posljedica je dinamike provedbe kapitalnih projekata, s realizacijom pretežno u drugoj polovici godine.
2.4.  Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
Prema izvorima financiranja, ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 1.004.721,27 €, a rashodi i izdaci u iznosu od 890.054,28 €.
	Izvor financiranja
	Ostvareni prihodi
	Izvršeni rashodi

	Izvor 1. Opći prihodi i primici
	508.617,35
	598.613,94

	Izvor 3. Vlastiti prihodi
	22.675,39
	96.625,37

	Izvor 5. Pomoći
	471.701,34
	194.814,97

	     Izvor 5.4. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna
	281.966,78
	13.782,97

	     Izvor 5.6. Sredstva EU fondova
	189.734,56
	181.032,00

	Izvor 7. Prihodi od prodaje / naknade
	1.727,19
	0,00

	Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja
	0,00
	0,00

	SVEUKUPNO
	1.004.721,27
	890.054,28


Sredstva pomoći (izvor 5.) i EU fondova (izvor 5.6.) čine okosnicu financiranja kapitalnih i socijalnih programa Općine, dok se opći prihodi i primici te vlastiti prihodi pretežno usmjeravaju na redovno funkcioniranje i održavanje komunalne infrastrukture. U prvom polugodištu iz sredstava EU fondova izvršeno je 181.032,00 € rashoda, u cijelosti u sklopu programa javnih radova, odnosno projekta „Zaželi“.
2.5.  Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Prema funkcijskoj klasifikaciji, ukupni rashodi izvršeni su kako slijedi:
	Funkcijska klasifikacija
	Tekući plan 2026.
	Izvršenje 30.6.2026.

	01  Opće javne usluge
	1.072.370,00
	428.945,02

	03  Javni red i sigurnost
	97.020,00
	12.614,75

	04  Ekonomski poslovi
	1.485.550,00
	124.133,54

	05  Zaštita okoliša
	162.770,00
	25.741,25

	06  Unaprjeđenje stanovanja i zajednice
	140.000,00
	20.907,33

	08  Rekreacija, kultura i religija
	251.100,00
	109.644,10

	09  Obrazovanje
	384.650,00
	129.608,34

	10  Socijalna zaštita
	140.875,00
	38.459,95

	SVEUKUPNO
	3.734.335,00
	890.054,28


Najveći udio rashoda odnosi se na opće javne usluge (428.945,02 €), unutar kojih dominiraju javna uprava i administracija te javni radovi, zatim na obrazovanje (129.608,34 €) te ekonomske poslove (124.133,54 €). Slijede rekreacija, kultura i religija (109.644,10 €), unutar čega se ističu ulaganja u obnovu kulturne baštine.
2.6.  Račun financiranja i rezultat poslovanja
U Računu financiranja u prvom polugodištu 2026. godine nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Neto zaduživanje iznosi 0,00 €, a Općina se u promatranom razdoblju nije dugoročno zaduživala.
U razdoblju 1.1.–30.6.2026. ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 114.666,99 €. Uvećan za preneseni višak iz prethodne godine, koji na dan 30. lipnja 2026. iznosi 771.153,95 €, ukupan višak za prijenos i raspoređivanje iznosi 885.820,94 €. Raspoloživi višak koristit će se za financiranje programa, projekata i aktivnosti Proračuna u nastavku 2026. godine te će se, sukladno Odluci o izvršenju Proračuna, rasporediti Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Šestanovac.
3.  OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
U Posebnom dijelu izvještaja rashodi i izdaci iskazani su prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Prema organizacijskoj klasifikaciji, Razdjel 001 Vijeće izvršio je rashode u iznosu od 7.689,63 €, a Razdjel 002 Načelnik i Upravni odjel u iznosu od 882.364,65 €.
U nastavku se daje obrazloženje izvršenja pojedinih programa te u okviru njih značajnijih aktivnosti (A), tekućih projekata (T) i kapitalnih projekata (K) u prvom polugodištu 2026. godine.
Program 1000 – Redovni rad vijeća
Tekući plan: 13.500,00 €    Izvršenje: 7.689,63 €    Indeks: 56,96 %
Program obuhvaća redovni rad Općinskog vijeća i financira se iz općih prihoda i primitaka. Rashodi za rad Vijeća izvršeni su u iznosu od 7.689,63 € (56,96 % plana), a odnose se na naknade za rad vijećnika i predstavničkih tijela te troškove održavanja sjednica. Razina izvršenja u skladu je s redovnom dinamikom rada Vijeća u prvom polugodištu.
Program 1001 – Javna uprava i administracija
Tekući plan: 701.595,00 €    Izvršenje: 240.223,39 €    Indeks: 34,24 %
Program obuhvaća redovno funkcioniranje Općine te s time povezane rashode. Aktivnost A100002 Redovno funkcioniranje Općine izvršena je u iznosu od 151.346,95 € (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi). Vanjski suradnici (A100005) financirani su u iznosu od 9.270,55 €.
U okviru programa financirani su i Turistička zajednica (A100010, 45.900,00 €) te Poduzetnički inkubator Šestanovac d.o.o. (A100051, 9.763,00 €), kao nositelj mjera poticanja poduzetništva na području Općine. Za rad LAG-a (A100009) utrošeno je 1.944,76 €, a za obilježavanje Dana Općine (A100006) 2.585,00 €. Za povrat kredita (kamate, A100053) evidentirano je 767,62 €.
Za uređenje općinskih prostora u vlasništvu Općine (A100008) utrošeno je 19.413,13 €. Sredstva planirana za stručno usavršavanje zaposlenika (A100003), ovrhe po sudskim sporovima (A100060), nabavu dugotrajne imovine za općinske prostorije (K200001) te politički rad (A100011, A100052) u prvom polugodištu nisu utrošena ili su utrošena u manjem opsegu.
Program 1002 – Zaštita i spašavanje
Tekući plan: 97.020,00 €    Izvršenje: 12.614,75 €    Indeks: 13,00 %
Program obuhvaća financiranje sustava civilne zaštite i vatrogastva. Za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva (A100012) utrošeno je 9.739,75 €, a za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (A100014) 2.000,00 €. Katastarski poslovi (A200004) izvršeni su u iznosu od 875,00 €. Sredstva planirana za sezonskog vatrogasca, civilnu zaštitu, Crveni križ te izradu procjena i planova u području zaštite i spašavanja u prvom polugodištu pretežno nisu realizirana, s obzirom na to da se dio tih aktivnosti provodi tijekom ljetne sezone i u drugoj polovici godine.
Program 1003 – Javni radovi
Tekući plan: 357.275,00 €    Izvršenje: 181.032,00 €    Indeks: 50,67 %
Program obuhvaća zapošljavanje kroz projekt „Zaželi“ i program javnih radova, a financira se pretežno iz sredstava Europske unije i drugih namjenskih izvora te je izvršen na razini 50,67 % plana.
Aktivnost A100079 Zapošljavanje – program „Zaželi“ izvršena je u iznosu od 181.032,00 €. Riječ je o projektu „Zaželi – osiguraj njegu u toplini svog doma“, koji Općina Šestanovac provodi kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027. (Europski socijalni fond plus). Zaposlene žene na projektu pružaju svakodnevnu pomoć i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom, uz redovitu mjesečnu podjelu paketa s osnovnim higijenskim i kućanskim potrepštinama, koja se u prvom polugodištu 2026. provodila kontinuirano.
Program 1004 – Poticanje razvoja gospodarstva
Tekući plan: 222.900,00 €    Izvršenje: 4.134,61 €    Indeks: 1,85 %
Program obuhvaća mjere poticanja gospodarskog razvoja te kapitalna ulaganja u poduzetničku i turističku infrastrukturu. U prvom polugodištu izvršen je u iznosu od 4.134,61 €, pri čemu su realizirani kapitalni projekt K200097 Električni bicikli (4.134,61 €, uvođenje sustava javnih električnih bicikala).
Za kapitalni projekt K200006 Razvoj gospodarske zone i izgradnja te kapitalni projekt K200007 Razvoj turizma (tematske staze i interaktivne karte), kao i za mjere jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača (A100020), poticanja malog poduzetništva i obrta (A100056) te potporu Veterinarskoj stanici (A100057), u prvom polugodištu sredstva nisu utrošena. Podsjeća se da je infrastrukturni projekt u gospodarskoj zoni Šestanovac Zapad, ukupne vrijednosti 974.158,78 €, uspješno završen tijekom 2025. godine, čime je zona opremljena i spremna za prihvat novih investitora.
Program 1005 – Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture
Tekući plan: 230.000,00 €    Izvršenje: 23.470,63 €    Indeks: 10,20 %
Program obuhvaća održavanje i uređenje javnih površina i komunalne infrastrukture. Aktivnost A100021 Održavanje i uređenje javnih površina, igrališta i tržnica izvršena je u iznosu od 23.470,63 €. Sredstva planirana za sanaciju i čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega (A100022), uređenje tržnice (A100068) te sanaciju stabala u Kreševu Polju, Katunima, Žeževici i Grabovcu (A100067) u prvom polugodištu nisu utrošena, budući da se ti radovi pretežno izvode u drugoj polovici godine.
Program 1006 – Razvoj i sigurnost prometa
Tekući plan: 232.350,00 €    Izvršenje: 70.678,82 €    Indeks: 30,42 %
Program obuhvaća održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta te ulaganja u sigurnost prometa. Aktivnost A100023 Sanacija nerazvrstanih cesta izvršena je u iznosu od 38.428,82 €, a A100100 Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 17.275,00 €. Za uređenje poljskih puteva (A100024) utrošeno je 14.975,00 €. Među realiziranim radovima ističe se asfaltiranje ceste u naselju Kreševo, kroz zaselke Deliće i Barabane do crkve sv. Roka, čime je unaprijeđena prometna povezanost i sigurnost lokalne prometne mreže. Sredstva planirana za kamere za sigurnost prometa (A100058), ulične table (A100025) i putokaze (A100026) u prvom polugodištu nisu utrošena.
Program 1007 – Groblja i mrtvačnice
Tekući plan: 453.050,00 €    Izvršenje: 23.251,48 €    Indeks: 5,13 %
Program obuhvaća održavanje i izgradnju grobne infrastrukture. Aktivnost A100069 Održavanje groblja izvršena je u iznosu od 9.758,98 €, a kapitalni projekt K200009 Mrtvačnica – građevinski objekti u iznosu od 13.492,50 €. Kapitalni projekti izgradnje groblja (A100070), proširenja groblja Grabovac te Katuni-Kreševo, Žeževica i Kreševo brdo (K200031) i opremanja mrtvačnice (K200022) u prvom polugodištu nisu realizirani. Niža razina izvršenja programa posljedica je dinamike pripreme dokumentacije, imovinsko-pravnih odnosa i postupaka javne nabave, pa se najveći dio ulaganja u grobnu infrastrukturu očekuje u drugoj polovici godine.
Program 1008 – Vodoopskrba i odvodnja
Tekući plan: 297.250,00 €    Izvršenje: 2.598,00 €    Indeks: 0,87 %
Program obuhvaća ulaganja u vodoopskrbnu i odvodnu infrastrukturu te je u prvom polugodištu izvršen u iznosu od 2.598,00 €, u okviru kapitalnog projekta K200023 Odvodnja – građevinski objekti. Kapitalni projekti K200020 Vodoopskrba – građevinski objekti, K200010 Vodovod te K200011 Izrada projektno-tehničke dokumentacije kanalizacije središta Šestanovca u prvom polugodištu nisu realizirani. Znatno niža razina izvršenja od plana posljedica je dinamike ishođenja dokumentacije i realizacije radova, pa se najveći dio planiranih ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju očekuje u nastavku godine.
Program 1009 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Tekući plan: 140.000,00 €    Izvršenje: 20.907,33 €    Indeks: 14,93 %
Program obuhvaća održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete te prostorno-plansku dokumentaciju. Kapitalni projekt K200012 Rekonstrukcija javne rasvjete izvršen je u iznosu od 15.196,30 €, a aktivnost A100028 Održavanje javne rasvjete u iznosu od 5.711,03 €. Sredstva planirana za adaptaciju Doma zdravlja – ambulante (K200024) te za Izmjene i dopune PPUO Šestanovac (K200013) u prvom polugodištu nisu utrošena; postupak transformacije prostornog plana provodio se tijekom prvoga polugodišta 2026. godine.
Program 1010 – Zaštita okoliša i životne sredine
Tekući plan: 162.770,00 €    Izvršenje: 25.741,25 €    Indeks: 15,81 %
Program obuhvaća mjere zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Aktivnost A100030 Održavanje i sanacija deponija izvršena je u iznosu od 12.125,00 €, A100047 Usluge skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja u iznosu od 8.025,00 €, a A100031 Naknada za zaštitu okoliša (Karepovac) u iznosu od 4.841,25 €. Za reciklažno dvorište (K300002) utrošeno je 750,00 €. Sredstva planirana za deratizaciju i dezinsekciju (A100029), sufinanciranje rada društava u vlasništvu Općine (A100101), poticajnu naknadu za smanjenje miješanog komunalnog otpada (A100059) te kontejnere i spremnike (K200016) u prvom polugodištu pretežno nisu utrošena.
Program 1011 – Potrebe u kulturi
Tekući plan: 144.600,00 €    Izvršenje: 90.451,10 €    Indeks: 62,55 %
Program obuhvaća potpore u kulturi te obnovu i zaštitu kulturne baštine, a izvršen je u iznosu od 90.451,10 € (62,55 % plana), što je među najviše realiziranim programima u prvom polugodištu. Najznačajniji je kapitalni projekt K200032 Rekonstrukcija Mandušića kule, izvršen u iznosu od 81.414,50 €. Uspješno je završena prva faza radova na rekonstrukciji Kulturno-informativnog centra Mandušića kula, jednog od najvažnijih kulturno-povijesnih objekata na području Općine; ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 81.414,50 €, od čega je 60.000,00 € osigurano sredstvima Splitsko-dalmatinske županije.
Za potpore u kulturi (folklor, mažoretkinje – A100032) utrošeno je 9.036,60 €, čime je podržana provedba tradicionalnih kulturnih manifestacija na području Općine.
Program 1012 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
Tekući plan: 45.000,00 €    Izvršenje: 11.381,00 €    Indeks: 25,29 %
Program obuhvaća potpore u športu te je izvršen u iznosu od 11.381,00 €. Za potpore u športu – donacije (A100075) utrošeno je 11.381,00 €, čime je podržan rad sportskih udruga i uključivanje djece u sportske aktivnosti. Sredstva planirana za kapitalni projekt K200005 Izgradnja školske športske dvorane u prvom polugodištu nisu utrošena iz Proračuna Općine.
Program 1013 – Potpora udrugama i vjerskim zajednicama
Tekući plan: 61.500,00 €    Izvršenje: 7.812,00 €    Indeks: 12,70 %
Program obuhvaća potpore udrugama i vjerskim zajednicama. Potpora udrugama (A100035) izvršena je u iznosu od 7.212,00 €, a potpora vjerskim zajednicama (A100036) u iznosu od 600,00 €. Sredstva se dodjeljuju temeljem prijava korisnika, u skladu s javnim pozivom za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koji je Općina objavila za 2026. godinu.
Program 1014 – Obrazovanje
Tekući plan: 384.650,00 €    Izvršenje: 129.608,34 €    Indeks: 33,70 %
Program obuhvaća mjere u području obrazovanja, uključujući predškolski odgoj te potpore učenicima i studentima, a izvršen je u iznosu od 129.608,34 € (33,70 % plana). Aktivnost A100039 Redovni rad vrtića i male škole izvršena je u iznosu od 75.428,34 €, čime je osigurano funkcioniranje predškolskog odgoja na području Općine. Za stipendije i školarine (A100037) utrošeno je 48.500,00 €, za donacije osnovnom školstvu (A100038) 3.530,00 €, a za nagrade za izniman uspjeh učenicima i studentima (A100061) 2.150,00 €.
Kapitalni projekt K200034 Izrada projektne dokumentacije za vrtić u prvom polugodištu nije realiziran, a njegova se provedba očekuje u nastavku godine, radi pripreme izgradnje dječjeg vrtića.
Program 1015 – Pomoć obiteljima i kućanstvima
Tekući plan: 190.875,00 €    Izvršenje: 38.459,95 €    Indeks: 20,15 %
Program obuhvaća socijalne i demografske mjere Općine, a izvršen je u iznosu od 38.459,95 € (20,15 % plana). Aktivnost A100044 Sufinanciranje cijene prijevoza izvršena je u iznosu od 21.627,07 €, A100042 Naknade za novorođenčad u iznosu od 12.000,00 €, a A100043 Pomoć obiteljima i kućanstvima u iznosu od 4.832,88 €. Sredstva planirana za potporu za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji (A100071), vanškolske aktivnosti za djecu (A100081), smještaj policije tijekom turističke sezone (A100041) te komemoracije i obljetnice (A100045) u prvom polugodištu pretežno nisu utrošena.
4.  POSEBNI DIJELOVI IZVJEŠTAJA
4.1.  Zaduživanje te dana jamstva i zajmovi
U prvom polugodištu 2026. godine Općina Šestanovac nije se dugoročno zaduživala. U Računu financiranja nije bilo primitaka od zaduživanja niti izdataka za otplatu glavnice, a neto zaduživanje iznosi 0,00 €. Financijski rashodi po osnovi kamata i bankarskih usluga iznose 767,62 €. Općina i njezini korisnici u promatranom razdoblju nisu davali jamstva niti su vršili plaćanja po protestiranim jamstvima.
4.2.  Korištenje sredstava fondova Europske unije
Najznačajniji projekt sufinanciran iz sredstava Europske unije u prvom polugodištu 2026. godine je projekt „Zaželi – osiguraj njegu u toplini svog doma“, koji se provodi u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027. (Europski socijalni fond plus). Kroz projekt zaposlene su osobe koje pružaju usluge pomoći i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, uz mjesečnu podjelu paketa potrepština. Rashodi projekta u prvom polugodištu iskazani su u okviru Programa 1003 – Javni radovi (aktivnost A100079) u iznosu od 181.032,00 €, dok su prihodi iz sredstava EU po toj osnovi ostvareni u iznosu od 189.734,56 €.
Uz navedeno, tijekom prvoga polugodišta nastavljena je provedba i priprema projekata financiranih iz namjenskih sredstava viših razina vlasti, među kojima se ističe rekonstrukcija Kulturno-informativnog centra Mandušića kula, sufinancirana sredstvima Splitsko-dalmatinske županije. Podaci se iskazuju primjenom modificiranog načela nastanka događaja u proračunskom računovodstvu.
4.3.  Zaključak
Proračun Općine Šestanovac za prvo polugodište 2026. godine izvršen je u skladu s propisima i u okvirima raspoloživih sredstava. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.004.721,27 €, a ukupni rashodi u iznosu od 890.054,28 €, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 114.666,99 €. Zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine, ukupan višak za prijenos i raspoređivanje iznosi 885.820,94 €.
Redovni rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za funkcioniranje Općine te programi socijalne skrbi, obrazovanja i održavanja komunalne infrastrukture izvršavali su se redovno. Niža razina izvršenja kapitalnih projekata u odnosu na godišnji plan odgovara činjenici da se izvještaj odnosi na prvo polugodište te je prvenstveno posljedica dinamike postupaka javne nabave, ishođenja dokumentacije i priljeva namjenskih sredstava, pa se najveći dio kapitalnih ulaganja očekuje u drugoj polovici 2026. godine.
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